## Prog.Semanal 12_10_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECOVIAS CERRADO
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 12/10/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2026
ITEM | EMPRESA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-13 | [6 empty] | 2026-10-14 | [6 empty] | 2026-10-15 | [6 empty] | 2026-10-16 | [6 empty] | 2026-10-17 | [6 empty] | 2026-10-18 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA
[9 empty] | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | COPAVI | Reparo Localizado | MG | 663 | 749 | L/O | Monte Alegre de Minas | - | - | - | - | - | - | - | L | 704.2 | 703.8 | x | - | Dupla | Faixa 2 | L | 688 | 686 | x | - | Dupla | Faixa 2 | O | 663.45 | 667.3 | x | - | Dupla | Faixa 2 | L | 749 | 749 | x | - | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Reparo Localizado | MG | 655 | 749 | L/O | Monte Alegre de Minas | - | - | - | - | - | - | - | O | 673.45 | 673.45 | x | - | Dupla | Faixa 2 | L | 682.2 | 682.2 | x | - | Dupla | Faixa 2 | O | 655.5 | 655.5 | x | - | Dupla | Faixa 2 | L | 749 | 749 | x | - | Dupla | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BETEC | Vias Marginais TH02 (São Simão) | GO | 5 | 9.13 | L/O | São Simão | - | - | - | - | - | - | - | L/O | 5 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 5 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 5 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 5 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 5 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 5 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BETEC | Implantação Faixas Adicionais | GO | 68.92 | 70.58 | O | Cachoeira Alta | - | - | - | - | - | - | - | O | 68.92 | 70.58 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 68.92 | 70.58 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 68.92 | 70.58 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 68.92 | 70.58 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 68.92 | 70.58 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 68.92 | 70.58 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa
PREVISTO | BETEC | Implantação Faixas Adicionais | GO | 71.38 | 73.91 | L | Cachoeira Alta | - | - | - | - | - | - | - | L | 71.38 | 73.91 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 71.38 | 73.91 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 71.38 | 73.91 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 71.38 | 73.91 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 71.38 | 73.91 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 71.38 | 73.91 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa
PREVISTO | BETEC | Implantação Faixas Adicionais | GO | 74.58 | 76.18 | O | Cachoeira Alta | - | - | - | - | - | - | - | O | 74.58 | 76.18 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 74.58 | 76.18 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 74.58 | 76.18 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 74.58 | 76.18 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 74.58 | 76.18 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 74.58 | 76.18 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa
PREVISTO | BETEC | Implantação Faixas Adicionais | GO | 82.46 | 84.44 | O | Cachoeira Alta | - | - | - | - | - | - | - | O | 82.46 | 84.44 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 82.46 | 84.44 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 82.46 | 84.44 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 82.46 | 84.44 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 82.46 | 84.44 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 82.46 | 84.44 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa
PREVISTO | BETEC | Implantação Faixas Adicionais | GO | 83.84 | 85.6 | L | Cachoeira Alta | - | - | - | - | - | - | - | L | 83.84 | 85.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 83.84 | 85.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 83.84 | 85.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 83.84 | 85.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 83.84 | 85.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 83.84 | 85.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa
PREVISTO | BETEC | Implantação Faixas Adicionais | GO | 86.89 | 87.43 | L | Cachoeira Alta | - | - | - | - | - | - | - | L | 86.89 | 87.43 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 86.89 | 87.43 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 86.89 | 87.43 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 86.89 | 87.43 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 86.89 | 87.43 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 86.89 | 87.43 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa
PREVISTO | BETEC | Rotatórias Alongadas - Acesso Aparecida do Rio Doce: RA-2A | GO | 114 |  | L/O | Aparecida do Rio Doce | - | - | - | - | - | - | - | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BETONPOXI | Obra de reforço e Alargamento | GO | 112.7 | 112.7 | L/O | Aparecida do Rio Doce | - | - | - | - | - | - | - | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AURIZON | Obra de reforço e Alargamento | MG | 752.8 | 752.8 | L/O | Ituiutaba | - | - | - | - | - | - | - | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AURIZON | Obra de reforço e Alargamento | MG | 788.6 | 788.6 | L/O | Gurinhatã | - | - | - | - | - | - | - | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | km Final
São Simão | GO | 0 | 23.68
Paranaiguara | GO | 23.69 | 39.98
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | 113.557
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | 136.88
Jataí | GO | 136.89 | 193
Uberlândia | MG | 626 | 653.13
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | 728.85
Canápolis | MG | 728.86 | 735.43
Ituiutaba | MG | 735.44 | 788.4
Gurinhatã | MG | 788.5 | 810.9
Santa Vitória | MG | 811 | 870.75