## Prog.Semanal 31-08-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Cerrado
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 28/08/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃOAGOSTO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-01 | [6 empty] | 2026-09-02 | [6 empty] | 2026-09-03 | [6 empty] | 2026-09-04 | [6 empty] | 2026-09-05 | [6 empty] | 2026-09-06 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [6 empty] | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | LESTE/OESTE | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 01- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 626 | 657 | L/O/CC | Uberlândia | CC | 635 | 638 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 651 | 655 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 640 | 646 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 626 | 632 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 626 | 630 | - | - | Dupla | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 02- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 658 | 689 | L/O/CC | Monte Alegre de Minas | L | 652 | 657 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 701 | 706 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 652 | 657 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 685 | 689 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 672 | 675 | - | - | Dupla | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 03- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 690 | 724 | L/O | Monte Alegre de Minas | O | 725 | 730 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 707 | 710 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 707 | 710 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 715 | 720 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 712 | 714 | - | - | Dupla | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 05- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 760 | 794 | L/O | Ituitaba | O | 750 | 753 | - | - | - | - | L | 760 | 764 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 749 | 752 | - | - | Simples | - | CC | 749 | 751 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 780 | 783 | - | - | Simples | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 06- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 795 | 829 | O | Gurinhatã | O | 795 | 798 | - | - | - | - | O | 798 | 801 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 818 | 821 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 795 | 798 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 790 | 794 | - | - | Simples | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 07- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 830 | 869 | L/O | Santa Vitória | O | 830 | 833 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 833 | 836 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 833 | 836 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 867 | 870 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 839 | 844 | - | - | Simples | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE A- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 0 | 48 | L/O | SÃO SIMÃO | L | 33 | 34 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 33 | 34 | X |  | SIMPLES | Sem interdição de faixa | L | 36 | 36 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 41 | 43 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 41 | 43 | X | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE B- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 49 | 91 | L/O | São Simão | L | 56 | 57 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 56 | 57 | X |  | SIMPLES | Sem interdição de faixa | L | 65 | 67 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 69 | 71 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 69 | 71 | X | - | simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 0.70833
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE C- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 92 | 144 | L/O | Aparecida do Rio Doce | O | 136 | 138 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 136 | 138 | X |  | SIMPLES | Sem interdição de faixa | L | 135 | 135 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 126 | 127 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 126 | 129 | X | - | simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE D- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 145 | 192 | L/O | Jataí | L/O | 186 | 192 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 180 | 186 | X |  | SIMPLES | Sem interdição de faixa | L/O | 175 | 180 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 170 | 175 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 165 | 170 | X | - | simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | km Final
São Simão | GO | 0 | 23.68
Paranaiguara | GO | 23.69 | 39.98
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | 113.557
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | 136.88
Jataí | GO | 136.89 | 193
Uberlândia | MG | 626 | 653.13
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | 728.85
Canápolis | MG | 728.86 | 735.43
Ituiutaba | MG | 735.44 | 788.4
Gurinhatã | MG | 788.5 | 810.9
Santa Vitória | MG | 811 | 870.75