## Prog.Semanal 07-09-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Cerrado
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 08/09/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃOAGOSTO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-08 | [6 empty] | 2026-09-09 | [6 empty] | 2026-09-10 | [6 empty] | 2026-09-11 | [6 empty] | 2026-09-12 | [6 empty] | 2026-09-13 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [6 empty] | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | LESTE/OESTE | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 01- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 626 | 657 | L/O/CC | Uberlândia | - | - | - | - | - | - | - | L | 635 | 639 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 645 | 648 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 635 | 640 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 626 | 632 | X | - | Dupla | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 02- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 658 | 689 | L/O/CC | Monte Alegre de Minas | - | - | - | - | - | - | - | L | 652 | 657 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 654 | 660 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 658 | 664 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 685 | 689 | X | - | Dupla | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 03- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 690 | 724 | L/O | Monte Alegre de Minas | - | - | - | - | - | - | - | O | 707 | 710 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 707 | 710 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 710 | 714 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 719 | 722 | X | - | Dupla | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 05- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 760 | 794 | L/O | Ituitaba | - | - | - | - | - | - | - | O | 774 | 779 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 728 | 732 | - | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 769 | 771 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 747 | 750 | X | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 06- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 795 | 829 | O | Gurinhatã | - | - | - | - | - | - | - | O | 798 | 801 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 805 | 809 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 811 | 814 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 792 | 795 | X | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 07- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 830 | 869 | L/O | Santa Vitória | - | - | - | - | - | - | - | L | 824 | 827 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 867 | 870 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 834 | 836 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 839 | 844 | X | - | Simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE A- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 0 | 48 | L/O | SÃO SIMÃO | - | - | - | - | - | - | - | O | 46 | 48 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 46 | 48 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 0 | 3 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 0 | 3 | X | - | simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE B- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 49 | 91 | L/O | São Simão | - | - | - | - | - | - | - | O | 56 | 58 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 56 | 58 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 52 | 54 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 52 | 54 | X | - | simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE C- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 92 | 144 | L/O | Aparecida do Rio Doce | - | - | - | - | - | - | - | O | 93 | 95 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 93 | 95 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 99 | 101 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 99 | 101 | X | - | simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | km Final
São Simão | GO | 0 | 23.68
Paranaiguara | GO | 23.69 | 39.98
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | 113.557
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | 136.88
Jataí | GO | 136.89 | 193
Uberlândia | MG | 626 | 653.13
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | 728.85
Canápolis | MG | 728.86 | 735.43
Ituiutaba | MG | 735.44 | 788.4
Gurinhatã | MG | 788.5 | 810.9
Santa Vitória | MG | 811 | 870.75