## Prog.Semanal 28-09-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Cerrado
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 28/09/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: SETEMBRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-04 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [6 empty] | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | LESTE/OESTE | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 01- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 626 | 657 | L/O/CC | Uberlândia | L | 629 | 632 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 626 | 632 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 670 | 675 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 685 | 690 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 706 | 708 | - | - | Dupla | sem interdição de pista |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 02- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 658 | 689 | L/O/CC | Monte Alegre de Minas | L | 632 | 635 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 636 | 640 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 665 | 668 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 695 | 699 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 680 | 685 | - | - | Dupla | sem interdição de pista |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 03- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 690 | 724 | L/O | Monte Alegre de Minas | CC | 648 | 650 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | CC | 640 | 645 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 657 | 660 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | L | 675 | 679 | x | - | Dupla | Sem interdição de faixa | O | 689 | 696 | - | - | Dupla | sem interdição de pista |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 05- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 760 | 794 | L/O | Ituitaba | O | 752 | 754 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 752 | 754 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 745 | 748 | - | - | Simples | sem interdição de pista | L | 754 | 756 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 726 | 730 | - | - | Simples | sem interdição de pista |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 06- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 795 | 829 | O | Gurinhatã | L | 801 | 804 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 807 | 810 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 845 | 849 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 788 | 792 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 825 | 830 | - | - | Simples | sem interdição de pista |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE 07- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 830 | 869 | L/O | Santa Vitória | L/O | 841 | 842 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 845 | 849 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 859 | 861 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 859 | 861 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 868 | 870 | - | - | Simples | sem interdição de pista |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE A- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 0 | 48 | L/O | São Simão | O | 36 | 38 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 36 | 38 | X | - | SIMPLES | SEM INTERDIÇÃO DE PISTA | O | 28 | 30 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 28 | 30 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 21 | 23 | X | - | simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE B- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 49 | 91 | L/O | São Simão | O | 89 | 92 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 89 | 92 | X | - | SIMPLES | SEM INTERDIÇÃO DE PISTA | L | 71 | 72 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 79 | 81 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 79 | 81 | X | - | simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AIR LESS | EQUIPE C- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 92 | 144 | L/O | Aparecida do Rio Doce | L | 125 | 127 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | O | 125 | 127 | X | - | SIMPLES | SEM INTERDIÇÃO DE PISTA | L/O | 113 | 113 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 119 | 120 | x | - | Simples | Sem interdição de faixa | L | 144 | 146 | X | - | simples | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | km Final
São Simão | GO | 0 | 23.68
Paranaiguara | GO | 23.69 | 39.98
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | 113.557
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | 136.88
Jataí | GO | 136.89 | 193
Uberlândia | MG | 626 | 653.13
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | 728.85
Canápolis | MG | 728.86 | 735.43
Ituiutaba | MG | 735.44 | 788.4
Gurinhatã | MG | 788.5 | 810.9
Santa Vitória | MG | 811 | 870.75