## Prog.Semanal 28_09_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECOVIAS CERRADO
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 28/09/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: SETEMBRO/2026
ITEM | EMPRESA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-04 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA
[9 empty] | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | COPAVI | Reparo Localizado | GO | 56 | 191 | L/O | Monte Alegre de Minas | O | 56.9 | 56.9 | X | - | Simples | Faixa 1 | O | 112.08 | 112.08 | X | - | SIMPLES | Faixa 1 | O | 112.85 | 112.85 | X | - | SIMPLES | Faixa 1 | O | 135.5 | 135.5 | X | - | SIMPLES | Faixa 1 | L | 187 | 188 | X | - | SIMPLES | Faixa 1 | O | 191.7 | 191.7 | X | - | SIMPLES | Faixa 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BETEC | Vias Marginais TH02 (São Simão) | GO | 6 | 9.13 | L/O | São Simão | L/O | 6 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 6 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 6 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 6 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 6 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 6 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 6 | 9.13 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BETEC | Implantação Faixas Adicionais | GO | 68.92 | 98.9 | L/O | Cachoeira Alta | L/O | 68.92 | 98.9 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 68.92 | 98.9 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 68.92 | 98.9 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 68.92 | 98.9 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 68.92 | 98.9 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 68.92 | 98.9 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 68.92 | 98.9 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa
PREVISTO | BETEC | Rotatórias Alongadas - Acesso Aparecida do Rio Doce: RA-2A | GO | 114 |  | L/O | Aparecida do Rio Doce | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 114 |  | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BETONPOXI | Obra de reforço e Alargamento | GO | 112.7 | 112.7 | L/O | Aparecida do Rio Doce | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 112.7 | 112.7 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AURIZON | Obra de reforço e Alargamento | MG | 752.8 | 752.8 | L/O | Ituiutaba | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | L/O | 752.8 | 752.8 | X | X | Simples | Pare e Siga | 7:00 | 17:00
PREVISTO | AURIZON | Obra de reforço e Alargamento | MG | 788.6 | 788.6 | L/O | Gurinhatã | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 788.6 | 788.6 | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | km Final
São Simão | GO | 0 | 23.68
Paranaiguara | GO | 23.69 | 39.98
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | 113.557
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | 136.88
Jataí | GO | 136.89 | 193
Uberlândia | MG | 626 | 653.13
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | 728.85
Canápolis | MG | 728.86 | 735.43
Ituiutaba | MG | 735.44 | 788.4
Gurinhatã | MG | 788.5 | 810.9
Santa Vitória | MG | 811 | 870.75