## Modelo para divulgação
Agenda de Obras
Descrição da Obra | Interdição | km inicial | km final | BR | Data inicial | Data Final | Hora/Começo | Hora/Término | Sentido | Cidade | Estado
Construção Praça de Pedágio P1 | Acostamento | 648 | 649 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Construção Praça de Pedágio P2 | Acostamento | 706 | 707 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Construção Praça de Pedágio P3 | Acostamento | 767.5 | 768.5 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Construção Praça de Pedágio P4 | Acostamento | 836.5 | 837.5 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
Construção Praça de Pedágio P5 | Acostamento | 32.5 | 33.5 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Paranaiguara | GO
Construção Praça de Pedágio P6 | Acostamento | 93.27 | 94 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Construção Praça de Pedágio P7 | Acostamento | 156.57 | 157 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Construção BSO (SAU) 01 | Acostamento | 654.5 | 655.5 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Construção BSO (SAU) 02 | Acostamento | 700.5 | 702 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Construção BSO (SAU) 03 | Acostamento | 749.5 | 750.5 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste | Ituiutaba | MG
Construção BSO (SAU) 04 | Acostamento | 798.5 | 799.5 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Gurinhatã | MG
Construção BSO (SAU) 05 | Acostamento | 847.2 | 848.3 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste | Santa Vitória | MG
Construção BSO (SAU) 06 | Acostamento | 20.5 | 21.5 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Oeste | São Simão | GO
Construção BSO (SAU) 07 | Acostamento | 69.5 | 70.5 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste | Cachoeira Alta | GO
Construção BSO (SAU) 08 | Acostamento | 116.3 | 117.5 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Construção BSO (SAU) 09 | Acostamento | 168 | 167.5 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 18:00 | Leste | Jataí | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | Acostamento | 629 | 630.9 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Transversal | Uberlândia | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 640 | 641.9 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 688 | 691.8 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 89 | 91 | BR-365 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 3.1 | 4.4 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste | São Simão | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 28.15 | 29.2 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Paranaiguara | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 65.5 | 66.5 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Cachoeira Alta | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 74.4 | 75.4 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Cachoeira Alta | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 78 | 79 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Cachoeira Alta | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 184.5 | 185.5 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 185 | 186 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 185.2 | 186.3 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 642.8 | 643.8 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Uberlândia | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 655.75 | 656.75 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 666.9 | 667.9 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 669.8 | 670.8 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 685.8 | 686.8 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 753.6 | 754.6 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste | Ituiutaba | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 755.8 | 756.8 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 755 | 776 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 786.4 | 787.9 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 812.5 | 813.5 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 818.95 | 819.95 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Santa Vitória | MG
REPAROS DE PEQUENA MONTA EM OAE's | ACOST., FX1 | 857.95 | 858.95 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Santa Vitória | MG
Obras de conservação de rotina equipe Tapa buraco | Não | 738 | 755 | BR-365 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Ituiutaba | MG
Obras de conservação de rotina equipe Multifuncional | Não | 755 | 707 | BR-365 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Obras de conservação de rotina equipe Terrapleno 1 | Não | 755 | 626 | BR-365 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Obras de conservação de rotina equipe Civil 1 | Não | 755 | 707 | BR-365 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Ituiutaba | MG
Obras de conservação de rotina equipe Civil 2 | Não | 680 | 707 | BR-365 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste | Monte Alegre de Minas | MG
Obras de conservação de rotina equipe Civil 3 | Não | 680 | 626 | BR-365 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Oeste | Monte Alegre de Minas | MG
Obras de conservação de rotina equipe Civil 4 | Não | 650 | 626 | BR-365 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste | Uberlândia | MG
Obras de conservação de rotina equipe Terrapleno 2 | Não | 626 | 707 | BR-365 | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Uberlândia | MG
Roçada manual | Acostamento | 145 | 155 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual | Acostamento | 119 | 129 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Aparecida do Rio Doce | GO
Roçada manual | Acostamento | 140 | 150 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada manual | Acostamento | 53 | 63 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 175 | 185 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 159 | 169 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 20 | 30 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 42 | 52 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 172 | 162 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 151 | 141 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Roçada mecânica | Acostamento | 142 | 132 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Limpeza de Bueiro | Acostamento | 165 | 175 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO
Recuperação de Drenagem | Acostamento | 22 | 42 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | São Simão | GO
Recuperação de Drenagem | Acostamento | 107 | 126 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Remoção de meio fio | Acostamento | 43 | 47 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Remoção de meio fio | Acostamento | 66 | 60 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Cachoeira Alta | GO
Desocupação de faixa de dominio | Acostamento | 155 | 192 | BR-364 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 7:00 | 17:00 | Leste/Oeste | Jataí | GO

## AUX
Município | Estado | Km
São Simão | GO | 0 | São Simão | GO
|  | 23.68 | São Simão | GO
Paranaiguara | GO | 23.69 | Paranaiguara | GO
|  | 39.98 | Paranaiguara | GO
Cachoeira Alta | GO | 39.99 | Cachoeira Alta | GO
|  | 113.557 | Cachoeira Alta | GO
Aparecida do Rio Doce | GO | 113.558 | Aparecida do Rio Doce | GO
|  | 136.88 | Aparecida do Rio Doce | GO
Jataí | GO | 136.89 | Jataí | GO
|  | 193 | Jataí | GO
Uberlândia | MG | 626 | Uberlândia | MG
|  | 653.13 | Uberlândia | MG
Monte Alegre de Minas | MG | 653.14 | Monte Alegre de Minas | MG
|  | 728.85 | Monte Alegre de Minas | MG
Canápolis | MG | 728.86 | Canápolis | MG
|  | 735.43 | Canápolis | MG
Ituiutaba | MG | 735.44 | Ituiutaba | MG
|  | 788.4 | Ituiutaba | MG
Gurinhatã | MG | 788.5 | Gurinhatã | MG
|  | 810.9 | Gurinhatã | MG
Santa Vitória | MG | 811 | Santa Vitória | MG
|  | 870.75 | Santa Vitória | MG